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陆丰市2026年水稻合理密植提单产
项目实施方案

为深入实施“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略，全方位夯实粮食安全根基，提升粮食安全生产能力，根据广东省农业农村厅《关于印发2026年乡村振兴战略专项省级项目（第二批）入库申报指南的通知》、《关于印发2026年水稻合理密植提单产项目实施方案》（粤农农办〔2026〕34号）等文件要求，结合我市水稻生产实际，制定本方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院关于粮食安全的决策部署，以及省委、省政府主要领导指示批示要求，稳面积、提单产、强密植的工作批示，全面落实粮食安全党政同责、粮食安全责任制考核，保障粮食生产安全。
二、总体目标
在全市大面积推广水稻合理密植技术，增加插秧密度和基本苗数，确保有效穗数增加，配套“一喷多促”等稳产增产技术，实现“多用一斤种，增收百斤粮”。鼓励推广机插秧、抛秧作业方式，提升插秧效率和密度控制精度，为进一步提升粮食产能、夯实粮食安全根基发挥积极作用。
3、 实施范围
项目实施范围为汕尾市陆丰市所辖23个镇（街、区、场）。
四、实施内容
(一）实施区域及实施主体：按照《关于开展陆丰市2026年水稻合理密植提单产项目意向摸底调查的通知》，各镇（街、场）发动组织符合条件的种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、村经济组织等项目实施主体积极参与，自愿申报。
（二）实施面积：实施面积共1.72万亩，其中：计划早稻实施面积1万亩，晚稻实施面积0.72万亩。
（三）实施时间：2026年1月至12月实施。
（四）项目补助方式：对实施区域内推广水稻合理密植技术的实施主体予以每亩150元物化补助，早造、晚造补助采取先建后补的方式进行。具体补贴标准如下：
1、优质种子物化补助：推广耐密植，抗倒伏和病虫抗性较好的高产优质良种，每亩补助98元，以统一采购优质水稻种子的方式发放给实施主体。根据市场调查和水稻生产实际，拟采购水稻种子品种为：杂交优质稻品种（1. 隆望两优889(增香丝889）、2.野香优明月丝苗（粤审稻20220112）、3、野香优莉丝（粤审稻20210060）、4.红米(神农优红丝苗))。常规优质稻品种（1.聚香丝苗（粤审稻20210030）、2.靓优香、3.珍桂矮）。参与实施主体每亩补助杂交优质稻种1.25公斤或优质常规稻种2.5公斤，相关品种可按实施种植主体的意愿要求进行微调。
2、机插秧服务补助。补助标准每亩40元，凭服务单位的轨迹情况进行补助核实，补助费用直接拨付到服务主体或实施主体，鼓励实施主体采用机插秧机抛秧作业方式，提高插秧密度和作业效率，确保合理密植技术落地，人工抛秧、插秧没有轨迹的不予补贴。
3、“一喷多促”药物补贴。补助标准每亩12元以上，采购种子的结余资金及不予补贴的人工抛秧剩余资金用于一喷多促药物补贴。
4、补贴相关要求：对于直播作业种植主体不给予参与项目建设；对于未采用机插秧的抛秧作业主体在确保种植密度比当地提高10%的情况下给予参与项目建设，但不予享受机插秧服务补贴；对于采用机插秧的作业主体予以参与项目建设，享受种子、机插秧服务补贴和“一喷多促”药物补贴。
（五）物化补助实施：物化补助分为种子物化补助和“一喷多促”药物补助。种子、药物物化补助采取通过由招标代理机构进行招标确定服务第三方实施单位，由第三方实施单位配送种子或药物补助到参与项目种植主体；机插秧服务补助为机插秧服务第三方提供服务佐证材料，经市农业农村局审核核准后直接补助第三方，或种植实施主体自我机插的，由实施主体提供机插秧佐证材料，经审核核准后直接支付种植主体。
（六）树立项目标识牌
在集中连片的水稻合理密植田块建设示范地，树立项目标识牌，以加强宣传，打造区域性技术推广样板，充分发挥辐射带动作用。
（七）加强技术指导培训
组织开展水稻合理密植项目技术培训，依托农业科技服务“轻骑兵”行动，持续开展技术指导培训工作，编制《陆丰市水稻合理密植提单产项目大田栽培管理技术指引》，重点推广机插秧合理密植技术，优化大田栽培管理。
四、绩效目标
（一）水稻种植面积：计划实施水稻合理密植面积1.72万亩，其中早稻1万亩，晚稻0.72万亩。但在特殊条件下（早稻面积不足10000亩或超过10000亩，晚稻面积超过7200亩，或不足7200亩的，以总面积达到17200亩为要求），种植计划面积允许一定早晚造面积间互补，以适应不同的种植情况和需求。
（二）水稻种植密度：实施范围内早、晚稻栽插平均密度不低于 16000 穴/亩，或比当地平均水平高 10%以上；平均每穴秧苗杂交稻 3-4 苗，常规稻 5-6 苗；实施范围内早、晚稻单产提升 5%。
（三）不可抗力因素：如受到我市农田水利基础设施、台风、洪涝、寒露风等不可抗因素的影响，导致单产提升不理想，甚至减产的情况，经核实后可予以酌情况降低绩效目标，视为实施完成通过。
五、资金使用计划
项目财政补助资金258万元，根据广东省农业农村厅《关于印发2026年乡村振兴战略专项省级项目（第二批）入库申报指南的通知》文件要求，结合我市实际，对实施区域内推广水稻合理密植技术的实施主体予以每亩150元补助，拟分为种子物化补助、机插秧作业资金补贴和“一喷多促”药物补贴三部分实施。   
（一）种子物化补助：种子补贴拟以早稻每亩杂交优质稻1.25公斤、常规优质稻2.5公斤进行补贴，晚稻每亩杂交优质稻1.25公斤、常规优质稻2.5公斤，由市农业农村局统一采购后分发到各实施主体，登记造册。种子初步市场调查补贴金额预计每亩为98元，共计168.56万元。
（二）机插秧作业资金补贴：机插秧作业补贴拟以资金补贴方式发放，主要用于鼓励实施主体采用机插秧作业方式，提高插秧密度和作业效率，确保合理密植技术落地。机插秧作业补贴金额预计每亩为40元，共计68.8万元。
（三）“一喷多促”药物补贴：补助标准每亩12元以上，采购种子的结余资金及不予资金补贴的人工抛秧剩余资金一并纳入一喷多促药物补贴。
具体项目资金投入安排如下表：


项目名称：2026年陆丰市水稻合理密植提单产项目
	序号
	项目
	建设内容
	总投资
（万元）
	占比%
	采购实施
主体

	1
	2026年陆丰市水稻合理密植提单产项目早造优质种子采购
	采购早造10000亩优质种子（杂交稻1.25公斤/亩，常规稻2.5公斤/亩）
	98
	38%
	陆丰市农业农村局

	2
	2026年陆丰市水稻合理密植提单产项目晚造优质种子采购
	采购晚造7200亩优质种子（杂交稻1.25公斤/亩，常规稻2.5公斤/亩）
	70.56
	27.3%
	陆丰市农业农村局

	3
	2026年陆丰市水稻合理密植提单产项目机插秧作业补贴
	对1.72万亩实施主体进行机插秧作业购进秧盘、培基肥、插秧抛秧农机装备等予以奖补（40元/亩）
	68.8
	26.7%
	陆丰市农业农村局

	4
	2026年陆丰市合理密植提单产项目“一喷多促”药物补贴
	对1.72万亩参与项目实施主体进行一喷多促药物补贴（12元以上/亩）
	20.64
	8%
	陆丰市农业农村局

	
	合计
	
	
	100%
	


六、项目实施组织管理与保障措施
1、加强项目组织管理。项目资金下达后，将及时按照省农业农村厅下达的项目任务清单、实施方案和有关资金管理办法，结合我市实际制定项目具体实施方案，合理安排资金使用进度。镇村和各类种粮主体参与项目实施，实施田块需在水稻分蘖期前通过“粤农图-粮油监测”模块标注地块信息。要做好项目过程记录，做到地点明确，职责分明。
2、强化资金管理。为确保项目的顺利实施及验收工作，我们将严格按照广东省农业农村厅《关于印发2026年乡村振兴战略专项省级项目（第二批）入库申报指南的通知》文件的项目资金任务要求，加强资金监管，确保专款专用，加强绩效目标监控和绩效评价，确保完成任务。
3、强化宣传引导。在全市总结推广水稻合理密植技术项目实施的经典经验，广泛利用各种渠道加强宣传，营造良好氛围，提升农民种粮积极性。
4、强化项目监督。市农业农村局强化实施监督，强化过程管理，全过程建档，由专人负责做好项目档案管理，做好项目建设方案、参与合理密植种植农户、地块、产量水平等信息台账建立、公开、公示参与信息，确保项目实施规范有序、资金发放公开透明。



